| DOCUMENTS ET EXIGENCES À RECEVOIR À LA RÉCEPTION AVEC ET SANS RÉSERVE PAR DISCIPLINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RÉCEPTION AVEC RÉSERVE | RÉCEPTION SANS RÉSERVE | APPLICABLE AU PROJET |
| ÉLECTRICITÉ |  |  |  |
| - TQC du projet |  | X |  |
| - Déclaration des travaux électriques |  | X |  |
| - Plans des modifications du projet, identifiées en rouge |  | X |  |
| - Documents des garanties demandées |  | X |  |
| - Tous les manuels d’entretien en format PDF |  | X |  |
| - Feuilles de présence des employés à la formation | X |  |  |
| - Programmation de tous les équipements munis d’un processeur | X |  |  |
| - Plans de tous les démarreurs et variateurs de fréquence en format .dwg | X |  |  |
| - Pièces de rechange demandées au devis | X |  |  |
| - Toutes les fiches de panneaux électriques et panneaux à relais d’éclairage à jour en format .xls | X |  |  |
| - Identification des équipements électriques terminée et faite selon les standards de l’Université Laval | X |  |  |
| - Étude de coordination et d’arc électrique (si requis dans le projet) : - Rapport de l’étude de coordination et arc électrique - Étiquettes « Arc Flash » installées - Courbes de protection configurées dans les unités de protection des disjoncteurs faisant partie de l’étude - Fichiers EasyPower à jour (.dez) | X |  |  |
| - Toutes les mises en service terminées (fiches de vérifications statiques) | X |  |  |
| - Toutes les programmations terminées (éclairage, centralisation électrique, appareillage) | X |  |  |
| - Plans de l’automatisation électrique en format .dwg |  | X |  |
| - Programmation de la centralisation et du poste HMI terminée | X |  |  |
| - Liste complète des déficiences |  | X |  |

X

|  | RÉCEPTION AVEC RÉSERVE | RÉCEPTION SANS RÉSERVE | APPLICABLE AU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Projet comprenant une sous-station principale |  |  |  |
| 1. Plans .dwg et PDF de la sous-station 25 kV/4,16 kV/600 V complète, comprenant : - Dessins d’atelier approuvés - Dessins de l’installation physique - Documents de vérifications/test des unités de protection, transformateur | X |  |  |
| 2. Configuration des relais de protection électronique (disjoncteurs 25 kV/4,16 kV) complète : - Fichier électronique de la programmation - Programmations en format PDF | X |  |  |
| 3. Configuration des relais de sous-tension (disjoncteurs 25 kV/4,16 kV) complétés : - Fichier électronique de la programmation - Programmations en format PDF | X |  |  |
| 4. Mise en route de la centralisation (automate et HMI) complétée : - Fichier électronique de la programmation - Plans à jour | X |  |  |
| 5. Rapport de vérification du phasage à la suite du branchement des câbles 25 kV ou 4,16 kV | X |  |  |
| Projet comprenant une génératrice |  |  |  |
| - Manuels d’entretien du groupe électrogène et des inverseurs automatiques | X |  |  |
| - Rapport d’essai du groupe électrogène en usine | X |  |  |
| - Rapport d’essai du groupe électrogène (4 heures avec charge à 100 %) dans son local | X |  |  |
| - Rapport de vérification des installations pétrolières (niveaux, pompes, détection des fuites, etc.) | X |  |  |

|  | RÉCEPTION AVEC RÉSERVE | RÉCEPTION SANS RÉSERVE | APPLICABLE AU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| MÉCANIQUE |  |  |  |
| - Lettres de garanties |  | X |  |
| - Certificat de conformité en protection incendie | X |  |  |
| - Tous les manuels d’entretien en format PDF |  | X |  |
| - Dessins tels que construits |  | X |  |
| - Lettre d’acceptation de l’installation sismique | X |  |  |
| - Identification des équipements de plomberie, chauffage, refroidissement, régulation, ventilation | X |  |  |
| - Identification des tuyauteries et conduits d’air | X |  |  |
| - Rapport de mise en marche | X |  |  |
| - Plans de formation signés par les participants | X |  |  |
| - Rapport de nettoyage des réseaux hydroniques | X |  |  |
| - Rapport des tests de pression hydrostatique | X |  |  |
| - Rapport d’équilibrage des réseaux hydroniques | X |  |  |
| - Rapport de nettoyage des réseaux aérauliques | X |  |  |
| - Rapport des tests d’étanchéité | X |  |  |
| - Rapport d’équilibrage des réseaux aérauliques | X |  |  |
| - Rapport de mise en marche et certification des hottes de laboratoire | X |  |  |
| - Rapport de points à points (régulation) | X |  |  |
| - Rapport de mise en marche de l’alarme incendie | X |  |  |
| - Graphiques enteliVIZ | X |  |  |
| - Certificat de calibration de détection de gaz | X |  |  |
| - Filtres neufs | X |  |  |
| - Liste des pièces de rechange approuvées reçues | X |  |  |
| - Certificat de calibration des dispositifs anti-refoulement | X |  |  |